壹、交管工作分組報告
附件1
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	1.確認3科名稱。 / 2.規劃3科業務職掌及分工。	106.3.31 / (已完成)	1.已確認交通管理組分設交通工程、交通管理及交通控制等3科。 / 2.已規劃3科業務職掌及分工。 / 3.本局秘書室106.5.1便箋提供改制後之「交通部公路總局暨與所屬機關權責劃分規定彙編」，交通管理組部分無修正意見。
2	規劃各科員額	人事室確定各組室人力配置後2週	1.依本局人事室106.2.13召開本局改制後各組室人力配置會議結論，交通管理組編制員額總數為49人，預算員額總數為45人。 / 2.交通管理組編制人員職稱配置數如下：組長1人、副組長1人、主任工程司1人、科長3人、正工程司7人、視察1人、專員1人、副工程司9人、幫工程司9人、科員2人、工程員10人、助理工程員3人、辦事員1人，合計49人。 / 3.交通管理組暨各科人數，依預算員額配置調整如下：組長、副組長、主任工程司各1人，交通工程科13人、交通管理科14人，及交通控制科15人，合計45人。 / 4.依據本局106年7月3日改制籌備小組第9次會議紀錄主席裁示第三項，略以：「本局改制後各組室人力配置將俟編制表確定後再擇期開會重新檢討修正各組室人力配置」，屆時交通管理組人力配置部分，將配合調整修正。
3	辦公室空間異動搬遷規劃	改制施行日前 / 1週完成	1.依本局秘書室規劃辦公室搬遷時程，交通管理組為第3階段搬遷單位，實際搬遷日期，後續將由秘書室配合本局改制時程調整，屆時將配合辦理搬遷事宜。 / 2.交通管理組所轄3科辦公室及同仁之位置，已初步規劃分配完成。
4	清查業管法令與規定有無須配合修正情形	改制施行日 / 2週前發布	1.本局秘書室（法制科）於106.4.27函送本局因應組織改制後法制作業之清查資料，請各單位確認，並提前預為因應，完成相關簽辦之前置準備作業。 / 2.清查結果彙整表，事涉交通管理組部分為：「交通部公路總局連續假期交通疏運計畫值勤作業要點」。 / 3.改制後之要點內容，本(規劃)組已於106.7.5簽奉核示，後續將配合本局改制時程，將修正後之要點函送本局各單位據以辦理。
5	清查管理維護之本局網頁	106.3.31 / (已完成)	1.經清查目前規劃組交通工程科管理維護之本局網頁，計有國道快速公路、省道快速公路、縣(市)快速道路開放大型重機行駛路段範圍表、省道快速公路通車情形與速限統計表…等8項。 / 2.後續配合本局改制時程，調整網頁上顯示之管理維護單位。 / 3.本局資訊室106.5.4簽辦單，因應本局改制後之行政規則單位名稱之變更，擬修訂本局網頁檢視計畫，請本組指派改制後交通管組網頁負責人，本組已指派毛皖亭工程司擔任。
6	清查年度控管督導之經費	106.3.31 / (已完成)	1.經清查目前規劃組交通工程科106年控管督導經費，包括公路養護行政、省道改善計畫、西濱快速公路後續建設計畫、全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫、時空資訊雲落實智慧國土計畫、公路養護計畫等6項，合計20億8,637萬9千元。 / 2.本局107年交通管理組控管督導經費，已納入規劃組提報概算需求；改制後再由主計室按各預算執行項目內容區分，將額度歸屬至交通管理組。
7	行政院法規會審核意見，各區養護工程處辦事細則第15條交通管理及控制中心掌理事項共列11項（超過10項）與體例不符。	106.3.23 / (已完成)	1.本局人事室106.3.21以便箋通知有關行政院法規會審議本局處務規程草案第6條及各區養護工程處辦事細則第15條，項次過多（超過10項）與體例不符請修正之意見。 / 2.本（規劃）組已配合修正，並於106.3.23提供人事室彙辦。
8	電腦設備需求數再檢討。	人事室確定各組室人力配置後1週	1.依據本局人事室106.2.13召開本局106年度第1次改制後各組室人力配置會議，交通管理組配置預算員額45人，規劃組交通工程科現有人數為27人，改制初期人數31人，後續再由歸建員額方式補實14人。 / 2.經檢討電腦需求數，依相關人員到位時提供即可，爰改制初期電腦設備需增加4組，後續依人員報到日期，需再陸續14組，共計18組。 / 3.因各組室人力配置後續仍將進行調整，故交通管理組實際電腦需求數部分，屆時將配合調整修正。

貳、工務工作分組報告
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	新工單位整併後變更管轄權公告	改制施行日前2週完成	人事室2/23假本局召開4個新建工程處整併會議會中決議：變更管轄權公告部分請裁併後之管轄機關（西濱北、南）依限陳報本局（新工組）轉行政院公報編印中心公告。 / 為期變更管轄權公告法制作業順利進行，本組業於106年5月11日召開新工單位改制後變更管轄權公告前置作業會議，並請本局法制科指導。 / 會議結論： / (1)準備作業程序： / 整併機關請先行完成簽辦。 / 整併機關之公告稿及附件建請報局前先經本局（法制科）確認。 / 整併機關於改制施行日前2週以函報局（新工組）。 / 新工組收受整併機關報局之公告後，會法制科確認相關格式並函轉行政院公報編印中心刊登公報。 / 整併機關將紙本公告正本，自行張貼於該機關之公布欄。 / (2)管轄權公告前置作業應於改制施行日前2週完成。 / 人事室6/28假本局召開第2次整併會議。會中裁示：各新工單位整併法制作業時程請依本局新工組於106年5月11日召開改制後變更管轄權公告前置作業會議決議辦理。
2	併入單位辦公室空間異動搬遷規劃	改制施行日前3週完成	1.用地科及採購科搬遷至5樓東側（工務組辦公區）。 / 2.秘書室原規劃列入第1階段（4/4-4/14）搬遷。 / 3.目前配合秘書室第1階段（改制施行前3週完成）辦理。
3	併入單位資訊設備需求	改制施行日前2週完成	機料組（採購科）原填報資訊室需彩色印表機1台。 / 用地組現有彩色印表機1台將於改制後移入使用。連同新工組原有1台，計2台彩色印表機。 / 新工組現有黑白事務機僅1台，改制後6科將不敷使用，請資訊室調整辦理（彩色印表機需求改列黑白事務機）。
4	併入單位電話分機號碼重設 / 分機表修改	改制施行日完成	1.用地科分機5500-55＊＊ / 採購科分機5600-56＊＊ / 2.分機表秘書室將請資訊室配合的廠商修改程式。
5	新成立組室（工務組）工友配置	改制施行日完成	新工組4科原有工友（馬招蓮）1人，工務組6科增加工友1人（原用地組張翠貞擔任）。
6	與移入單位用地組、機料組（採購科）整合現有業務類人員工作	改制施行日完成	已於6/29召開「改制後工務組辦理配合單位業務人員工作整合」會議竣事

參、運輸工作分組報告
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	辦公空間異動搬遷規劃	4科科長及各科人員位置規劃;公共運輸專案辦公室委外駐點人員位置遷移。(3/1-3/31) / 配合秘書室規劃期程，9樓用地組搬移騰空後，7樓現有運輸組人員(含專委)搬遷上樓。(配合秘書室規劃時程) / 桌椅、活動櫃、門櫃及職員屏風等設備之財產移交(配合秘書室規劃時程)。	針對組改後各科位置及公運專案辦公室委外駐點人員未來辦公空間，經與秘書室協商，規劃將專案辦公室人員位置移至9樓電梯旁專案辦公室房間，桌椅等設備已購置完成，經費由公運計畫項下支應。 / 專案辦公室房間桌椅佈線已整備完成，惟部分如冷氣口不足、百葉窗熱氣灌入等缺失，已找廠商處理，預計9月初完成。
2	清查業管法令與規定有無須配合修正情形	2/24	「交通部公路總局公路重大交通事故緊急通報作業計畫-監理事件」規定須配合修正，本中心業已擬訂修正草案，待改制後再行發布。
3	與監理組協調事項 / 現有共用登記桌人力移撥。 / 預算經費劃分。	現有登記桌及工友人力資料蒐集(2/14-2/24) / 以前年度業務費用使用金額蒐集(2/14-2/24) / 規劃人力移撥及經費方案與監理組協調(3/1-4/30)	人力移撥及經費切割事宜經與監理組協調，監理組移撥1名登記桌人力予運輸組；共用經費為一般事務費與按日按件計資酬金，106年維持不劃分，107年起劃分額度另行計算。 / 監理組已移撥1名登記桌人員及秘書室分配1名工友，自8/1起正式執行
4	電腦設備需求數再檢討	4/30	改制後運輸組除配置預算員額47人，另有登記桌及工友各1人，需49組個人電腦；本中心現有個人電腦設備共38組，爰改制初期電腦設備需增加11組。另既有印表機設備計彩色印表機1臺、黑白印表機3臺，改制後需求為彩色印表機2臺、黑白印表機2臺，需增加1台彩色印表機及減少1臺黑白印表機。 / 上述需求已於106年5月2日提供資訊室彙整。 / 既有7組電腦設備較老舊，改制後暫續使用，惟將視需求適時向資訊室申請汰換。
5	確認改制後權責劃分表內容	5/30	業於106年5月23日確認運輸組權責劃分表內容送秘書室彙整。

肆、監理工作分組報告
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	辦公室空間異動搬遷規劃	配合移出時程搬遷。 / 配合移入時程搬遷。 / (依秘書室就改制實施日前公布之排定期程進行搬遷)	[已完成] / (3/10)已確認移出單位-綜合運輸科，搬至9樓成立運輸組；移入單位-機料科搬至7樓原綜合運輸科位置。 / [最新辦理情形]：無新進度 / [預計進度] / 俟改制日期確定後配合秘書室進行搬遷作業： / 移出單位搬遷期程，安排於第二階段(改制確定日前2週完成)。 / 移入單位搬遷期程，安排為第三階段(改制確定日前1週完成)。
2	確認改制後組內各科設備需求(含位置、電話分機及資訊設備)	確認各科初期人員需配置位置與設備需求 / (改制實施日前1週完成)	[已完成] / (4/10)已完成確認各科改制初期人員位置需求，完成製作組內人員改制後座位及電話配置圖。 / (3/1)已完成確認電腦、印表機影印機等設備需求，回復資訊室。 / [最新辦理情形]：無新進度 / [預計進度] / 將俟資訊室及秘書室安排帳號設定作業事宜。
3	配合組織改制後之法制作業	配合清查確認完畢之法令(3/7) / 完成法令內容需研擬異動作業(6/5) / 確認異動作業清單須報部核定或備查部分(6/7)	[已完成] / (3/7)已配合法制科完成本組各科法令之清查作業。 / (6/5)本組需研擬法令內容異動之法令共計10項，截至6月5日皆已完成局內簽辦作業。 / [最新辦理情形] / 1.(7/11)《公路監理機關清理汽車燃料使用費欠費作業要點》因交通部6月30日交路字第1060017362號函復請本局逕自修正函頒；本組於106年7月11日完成局內修正程序。 / 2.經洽交通部表示《車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法》預計8月份召會研商。 / [預計進度] / 俟改制日確定後將異動之法令內容函頒各區監理所辦理。
4	與運管中心協調事項	完成協調現有約僱人力調整(3/27) / 完成規劃經費調整方案(4/26)	[已完成] / (3/27)已完成確認移撥約僱及工友人員名單。 / (4/26)回復主計室意見，預算現運管中心使用監理業務經費僅限於一般事務費及按日按件計資酬金等經費科目，統計104及105年分別使用約500及200萬元。惟考量預算之管控效率及預算分配使用之合理性，本組建議兩組預算應分別編列，新增分支計畫獨立計算。 / [最新辦理情形]： / 登記桌人員已於7月6日提前移撥。 / [預計進度] / 俟改制日期確定後進行預算移撥作業。
5	基隆、旗山監理站改隸作業	基隆、旗山監理站改隸各項層面進行情形。 / (改制施日前1週完成相關作業) / 收代付機構與M3須配合修改代碼及帳戶等事宜。 (改制施日後第1個例假日進行系統切換作業) / M3應用程式及相關報表進行調整。(改制施日後第1個例假日進行系統切換作業)	[已完成] / 7月13日召集雙北所、基隆站至北市所及25日召集雙高所、旗山站至高市所進行第5次會議，針對改隸各構面事項逐項確認。 / 各業務構面已完成事項： / 車管構面：已完成與轄下代檢廠溝通及宣導改隸事宜；備妥定檢通知、臨檢舉發製單、動保帳戶設定、代檢等資料測試傳輸新隸所及號牌庫存等例行業務部分皆已先行挑檔、傳輸設定測試及進行補足庫存事宜。 / 駕管構面：已完成與轄下駕訓班、體檢代辦單位溝通及宣導改隸事宜；備妥空白證照、審驗通知單製發及認知功能測驗辦理場所設置等例行業務部分皆已先行挑檔、完成設置及進行補足庫存事宜。 / 稅費及裁罰構面：已完成確認路檢聯稽次數及地點；汽燃費繳納已由原隸所挑檔、印製及寄送通知書事宜完成開徵作業，其11月進行催繳作業，屆時通知書印寄等相關前置作業將視改制實施日情形請隸所督導執行；另有關燃料費徵收績效歸屬1節，因涉改制實施日落於催繳期前後情形，尚無法於現階段定案作法，暫定以上述原則歸屬，於年底秘書室各所績效會議進行確認。 / 運管構面：已與各汽車運輸業商業同業公會溝通，協請配合轉知各業者宣導改隸事宜；已完成轉知轄內公路客運公司原則同意路線編碼維持現狀(含車輛、客運場站、站牌、公路客運動態資訊系統、營運路線許可證…等)之前置作業。 / (6/26)目前各代收代付相關單位共計17家(如超商、農金、財金、票交、郵局及銀行等)與中華電信進行測試，截至6月26日進度〔稅費部分皆已完成測試〕。俟改制實施日核定後即函知各代收代付管道配合更版切換 / (5/19)請中華電信就改隸M3系統須因應調整部分進行盤點，總計10大核心系統需調整，已於5月19日完成測試調整工作。將俟改隸實施日確認後之第1個例假日進行資料轉檔及更版切換作業。 / [最新辦理情形] / 目前各代收代付相關單位與中華電信進行測試，截至7月26日進度〔違規部分僅餘網路語音及中國信託ATM進行測試中〕，預計8月初可完成。 / [預計進度] / 雙北、高所於改隸未完成事項如下，僅剩因改隸實施日未確定而無法進行項目，俟實施日確定後依限即刻執行；後續要求上開4所於改隸前例行召會適時調整進度，務求各業務構面無縫銜接： / 車管構面：轄下代檢廠委託辦理換發證照、檢驗及檢驗線維護契約換約事宜，預計於改制實施日前1週即可完成，餘前置作業皆已完備。 / 駕管構面：轄下駕訓班補助考驗設備保管協議書、體檢代辦單位契約及舉發單上之關防及版面，預計於改制實施日前1週即可完成，餘前置作業皆已完備。 / 稅費及裁罰構面：臨時通行證用印條戳刻製已完成簽辦，預計於改制實施日前2週即可完成印製；汽燃費委外人員契約與人力公司協調同意於改隸後原人員改約續用，預計於改制實施日前1週即可完成。 / 依本局人事室、主計室所訂施行日前期程，配合完成人事業務職系審定及預算修改等改隸事宜。 / 依本局秘書室、資訊室所訂施行日前期程，配合完成公文系統、法制作業、財產、檔案移交、資訊設備及大內網帳號權限設定等改隸事宜。
6	現行7個區鑑定會分別併入各區監理所	現行法令規定應配合修正部份： / (1)研修車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法。 / (2)研修交通部公路總局各區車輛行車事故鑑定會及覆議規費收費標準。 / (3)廢止交通部公路總局各區車輛行車事故鑑定會辦事細則及暫行組織規程。 / 增訂各區車輛行車事故鑑定會作業要點草案以供各區監理所制定所轄車鑑會規程。 / 相關行政作業。	[已完成] / (3/16)已於106年3月16日召開配合改制各區車輛行車事故鑑定會移入監理所相關事宜會議。 / (3/28)106年3月28日以路監交字第1060034956A號函將《車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法》報部。鈞部4月18日以交路字第1060009526號函復後續辦理中。 / 《各區車輛行車事故鑑定會及覆議規費收費標準》修訂法制預告作業已於106年4月24日以路監交字第1060051348號函送公報中心刊登；公報中心於4月27日刊登預告。 / [最新辦理情形] / 1.《各區車輛行車事故鑑定會及覆議規費收費標準》修訂案，本案路政司意見，有關訂定收費標準相關法制作業，請本局無須經部審議，逕洽財政部；惟法規委員會意見，本案係依據本局《各區監理所辦事細則草案》訂定，其時間點有疑義，擬俟本局組織法修正通過，且辦事細則確認後，依程序完成公告暨函財政部備查。 / 2.經洽交通部表示《車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法》預計8月份召會研商。 / [預計進度] / 改制前1週完成交通部公路總局各區車輛行車事故鑑定會辦事細則及暫行組織規程廢止 (本局人事室)。 / 改制前1週完成(送公報中心)各區車輛行車事故鑑定會設置要點公告。 / 配合由本局人事室、主計室於改制前1週完成人事及預算移交作業。 / 配合由本局秘書室於改制前1週完成財產、設備移交作業。

伍、資訊工作分組報告
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	改制後各組室辦公室資訊設備需求辦理情形。	2/20發便箋請局本部各單位調查所需電腦及印表機數量。 / 3/20前統整各單位回報資訊設備需求。 / 4/15現場實際勘查確認改制後各組室資訊設備需求。 / 待需搬遷之組室確定搬遷日後，分配網路線 / 俟改制日期確定後，進行安裝作業，另運管中心之新需求，則以本室備品支應。	[已完成] / 2/20已發便箋通知各組室填報。 / 有關改制後各組室資訊設備需求截至3/20為止，彙整如下: / 個人電腦32台、印表機4台，已於106年5月2日統一購置完成。 / 5/2運管中心106年5月2日便箋新增需求如下： / 運管中心：登記桌1位、科員1位、專案辦公室7位、M3 1台，共計個人電腦10台，另以本室備品支應。 / 6/16工務組印表機改為事務機1案，改制後協調廠商提供事務機因應。 / 6/27運管中心增加彩色印表機1案，將以本室備品因應。 / [最新辦理情形] / 無新進度。 / [預計進度] / 俟改制日期確定後，再次確認各單位之需求 / 改制日前1週:安裝個人電腦軟體。 / 改制日前2天:將新增資訊設備就定位。 / 改制日前1天:完成設備安裝作業。
2	本局全球資訊網相關網頁更新。	清查因應本局改制應更新網頁內容。 / 3/17資訊室預先清查。 / 3/21通知各單位自行檢查並於3/31前回復資訊室彙整。 / 4/15彙整確認各單位網頁。 / 俟改制日期確定後修正相關網頁。	[已完成] / 3/17資訊室預先清查。 / 3/21通知各單位自行檢查 / 4/15清查因應本局改制應更新網頁內容，需各單位自檢網頁修正數，共60項，彙整說明如下： / 新工組 8項 / 養路組 3項 / 用地組 9項 / 監理組 18項 / 資訊室 9項 / 秘書室 5項 / 人事室 4項 / 公路防災中心 3項 / 運輸管理中心 1項 / [最新辦理情形] / 無新進度 / [預計進度] / 俟改制日期確定後 / 改制日前2週:請各單位再次確認需修正項目。 / 改制日前3天:彙整並確認各單位須修正項目。 / 改制日前1天:完成修正作業。
3	本局員工帳號(AD目錄服務)及其管理系統(WebAD)組織架構調整。	以現有組織架構調整組織名稱，作業預計2天完成。 / 3/20單位測試-建立資訊室成員測試帳號進行測試(建立測試群組(監理資訊)，並測試系統(局內系統使用)圴可正常運作)。	[已完成] / 1/25組織架構規劃-單位名稱更改、新增時間排定。 / 2/22依據改制之組織架構建立AD目錄服務環境-單位名稱修改與新增及權限設定(建立新增組室之名稱及刪除機料組及用地組之組室架構)。 / 3/20單位測試-建立資訊室成員測試帳號進行測試(建立測試群組(監理資訊)，並測試系統(局內系統使用)圴可正常運作)。 / [最新辦理情形] / 無新進度 / [預計進度] / 俟改制日期確定後 / 改制日前1週: 再次核對須調整之人員帳號及組織架構。 / 改制日前2天:進行單位名稱更改、新增及人員轉移作業。
4	本局電子郵件系統 (Outlook通訊錄)組織架構調整。	配合本局改制後之組織架構修改通訊錄名稱。 / 手動同步變更Outlook線上通訊錄預計需1小時完成，自動同步變更Outlook離線通訊錄預計1~2天內完成。	[已完成] / 1/25組織架構規劃-單位名稱更改、新增時間排定。 / 2/22 配合員工帳號(AD目錄服務)及其網頁介面管理系統(WebAD)設定。 / 3/20 變更資訊室成員測試帳號線上通訊錄(建立測試群組(監理資訊)，並測試電子郵件系統圴可正常運作)。 / [最新辦理情形] / 無新進度 / [預計進度] / 俟改制日期確定後 / 改制日前1週:再次核對須調整之人員帳號及組織架構。 / 改制日前2天:進行系統單位名稱更改及新增作業。
5	公文系統組織架構調整暨功能增修(配合改制後之組織架構調人員及公文資料)。	本局改制後之組織架構及資料調整。 / 改制後之組織架構，有機關裁撤、整併及內部單位調整，需先行設定組織架構，再將人員及公文資料移至接管機關或單位，另電子收、發文亦需同步調整。	[已完成] / 2/10 召開所屬機關改制配合事項說明會議。 / 2/16 辦理檔管人員移交、接管教育訓練。 / 3/16 召開啟動會議。 / 5/10已建立測試機，人員及新單位資料依各機關提供之改制資料匯入，並請各機關窗口人員確認並持續修正。 / [最新辦理情形] / 8/2 33項增俢功能，已完成13項，預計8月中旬全部完成，另已簽辦變更契約，陳核會辦中。 / [預計進度] / 俟改制日期確定後: / 改制日前1週:停止測試機資料之異動，準備匯入正式機，並向交通部電子交換中心申請電子交換代碼更換。 / 改制日前1天:17:00停機進行系統架構調整，並於系統增加承辦人以因應改制先行結案之清單及解除列管之功能。 / 改制實施後3天:定期提供上述未解除列管之清冊電子檔供管考人員稽催。 / 改制實施日後2個月內，陸續將裁撤(改隸)機關(單位)之資料轉至新接管機關。
6	差勤系統組織架構調整及功能增修。	本局改制後之組織架構及人員名單。 / 設定各單位主管及表單流程。 / 原系統資料匯入修正後系統。	[已完成] / 3/10與亞璿公司簽訂契約。 / 3/28召開履約小組啟動會議。 / 3/31完成系統分析。 / 4/24 勞基法休假天數修正完成，除本局及台中所外，局屬機關已完成勞基法加班費修改。 / 5/15增修案第1階段第2部分已完成系統分析。 / 5/23召開第2次工作會議。 / [最新辦理情形] / 8/2第1階段第2部分新增需求部分共35項，已完成19項，預計8月底全部完成。 / 因應改制日期延後，相關功能增修將延後上線，已先進行其他與改制無關差勤功能增修。 / [預計進度] / 俟改制日期確定後 / 改制日前1週:完成相關功能增修。 / 改制日前3天:與人事室召開布版上線會議。 / 改制日前1天:更版完成。
7	新e化中心組織架構調整及功能增修(有關新e化中心因應組織改制，需要調整單位設定、各系統之權限設定)。	相關模組包含機關通訊錄、地籍管理、話務派工管考系統等共有23個，需要調整單位設定、後台權限、各簽核關卡人員調整等相關設定。	[已完成] / 106年新增功能已於106年5月10日與廠商簽訂契約，後續將排定與改制無關之功能增修優先處理。 / [最新辦理情形] / 無新進度 / [預計進度] / 俟組織改制日期確定後: / 改制日前20天:完成系統分析。 / 改制日前10天:完成系統測試。 / 改制日前3天:完成左列事項預備事宜。 / 改制日前1天:進行系統移轉。
8	局屬改制整併單位因應改制IP變更作業。	一、基隆站與旗山站: / M3部分：配合監理組「因應本局基隆、旗山監理站延後改隸致M3系統對應方案研商會議」辦理。 / 大內網部分： / 依據所屬機關IP分配原則修正基隆站及旗山站網段分別與北市所及高市所一致。 / 經查2個監理站使用之IP數量共122個(基隆站81個、旗山站41個)，包含個人電腦、網路印表機、刷卡機等皆須人工調整設定。 / 本案預計以小額採購委外辦理資訊設備設定調整作業。 / 二、西濱中及東西高南:因其全部整併至西濱北及西濱南，單位IP網段維持現況不影響未來管理，仍易辨識，故將不進行變更。	[已完成] / 3/24請相關單位針對IP變更計畫提供建議。 / 4/7確認作業方式，中華電信路由完成設定後，由委外工程師至現場設定IP，預計1天內完成。 / 4/14預估委外人力旗山站2人/天、基隆站3人/天，已請廠商報價，並簽辦完成。 / 5/3簽准委外辦理基隆站及旗山站因應改制IP變更作業採購。 / 5/12 經北市所召開「第4次基隆監理站改隸本所各構面待辦事項協調會」會議決議：基隆站(81個)、旗山站(41個)IP不予更改，主要因此類IP屬機器層級，管理人員無須為了識別而調整，以避免影響M3服務。 / [最新辦理情形] / 無新進度 / [預計進度] / 一、基隆站與旗山站: / M3部分：基隆站及旗山站因應改制IP不變更。 / 大內網部分：俟改制日期確定後，於改制前1天擇日委外進行基隆站及旗山站資訊設備設定。 / 二、西濱中及東西高南: / 單位IP網段維持現況不影響未來管理，仍易辨識，故將不進行變更。

陸、秘書工作分組報告
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	公文系統因應改制相關作業	改制施行後2個月內完成	召開公文系統因應改制配合調整會議(2/16完成) 。 / 訂定公文系統因應改制配合調整計畫(3/10完成) 。 / 蒐集人員異動資料(3/31完成) 。 / 組織單位異動轉置至測試機(4/21完成)。 / 人員資料權限於測試機設定(4/1起至改制施行日前5個工作天)。 / 改制前各應配合事項宣導(預計改制施行日前10日辦理)。 / 改制施行日前2日先予存查之案件，應以【條列式簽辦單】辦理，是類案件並於改制後出現於承辦人公文系統首頁，承辦人需改制後2日內創稿續辦併設定關聯文號，且該創稿續辦文需結案始予自動解除列管，並提供清冊電子檔供列管人員稽催，並分送各組室主管督導 (改制施行日後3日提供)。 / 整併單位轉檔作業(改制施行日後2個月內完成)。 / 各組室整併後所需登記桌人力，由各組室依合理員額配置表自行視業務需要調配辦理登記桌業務人數，本室依各組室所提人員配合設定登記桌角色權限。
2	局屬檔案移交業務督導 / 局屬移交目錄彙送督導 / 本局暨局屬分類號暨保存年限區分表報核及啟用	1.改制施行日完成 / 2.移交機關：改制施行日；接管機關：改制施行日後6個月內完成 / 3.改制施行日後2個月內完成(暫行版)，另配合檔管局規劃期程完成送審	1.局屬檔案移交業務督導： / (1)本項已函請本局涉及改制之機關確實依據行政院及所屬各機關組織調整作業手冊（100年8月修正版）第2章第7節「檔案移交」作業規定辦理，並請於每個月之「組改及合併檔案移交接管辦理情形進度表」敘明檔案移交辦理進度。 / (2)106年5月5日以Email通告各所屬機關填列「公路總局局屬機關派出單位改制後異動檔案移交接管辦理情形控管表」，請所屬機關於控管表填寫相關辦理進度，請併同「組改及合併檔案移交接管辦理進度表」送局備查。 / 2.局屬移交目錄彙送督導： / (1)督促局屬涉及移交機關於改制施行日前完成移交檔案編目建檔，並於檔案管理資訊系統中註記移交日期、機關等訊息後轉出，俾接管機關將接管之檔案電子目錄轉入其系統，取得方式註明為「移交」。 / (2)接管機關辦理新機關代碼登記及彙送帳號申請作業，並函知檔管局原機關代碼轉換，並於改制施行日後6個月內完成檔案重新目錄彙送，同時函知檔管局刪除移交機關之檔案目錄資料。 / 3.本局暨局屬分類號暨保存年限區分表報核及啟用： / (1) 106年2月14日室秘文字第1060017376號便箋請各組室及局屬重新檢視組改版之分類號暨保存年限區分表。 / (2)5/30已完成本局檢討彙整；局屬部分公訓所及材試所已完成修正，且由各組室確認無意見。另各區新工工程處、養護工程處及監理所，已由西濱北工處、二工處及臺中所彙整修正完成，除新工工程處預計於7/14前完成確認外，其餘均由各組室確認無意見。 / (3)8/15前完成本局暨局屬分類號暨保存年限區分表定案。 / (4)改制施行日後2個月內簽核定(暫行版)，預計107年先行啟用。 / (5)另配合檔管局規劃期程，俟通知後再層報交通部核轉檔管局審核後正式實施。 / 4.移交與目錄彙送督導及區分表彙報：羅紫萍、羅健益、李正建。
3	各組室權責劃分表修訂	業於1/12日將原104年4月簽奉局長核定之本局暨與所屬機關權責劃分規定彙編(組改版)送請局內各組室預為審視檢討，並請於2/8前回復本室彙整。 / 配合人事室規劃，本局需報行政院核定之相關組織法規，應於106年2月初前函送至行政院人事行政總處審議，爰擬依該處核定本局處務規程結果調整本局權責劃分表內局內各單位編制，預計於106年3月初召開本局權責劃分檢討會議。 / 俟各組室就會議討論之修正事項送交本室彙整完成後，再次送請各組室檢視確認，於106年5月底回復本室彙辦。 / 於106年6月上旬簽陳局長核定並於改制施行日發布。 / 配合交通部6/29新頒布之權責劃分規定重行檢討，並於7月中旬簽奉局長核定。	業於1/12將原104年4月簽奉局長核定之本局暨與所屬機關權責劃分規定彙編(組改版)送請局內各組室預為審視檢討，並請於2/8前回復本室彙整。 / 3/2由陳主任秘書就上述修正後版本主持召開本局改制後權責劃分檢討會議，並請各單位於會後2週內就相關組室間權責爭議事項協商處理後回復本室彙辦。 / 相關爭議組室(規劃組、新工組、養路組、監理組、資訊室)經相互協商或簽核後均已獲致共識，本室於5/1便箋檢送彙整後之權責劃分表再次請各組室確認，各組室並於5月底檢視完畢及提交修正內容完妥。 / 本案業以本室6/9簽奉局長核定，將配合於改制日發布施行。 / 配合交通部於6/29函頒該部與部屬機關間之新版權責劃分規定，本局各單位已重行檢視上開改制後擬頒布之「公路總局暨與所屬機關權責劃分規定彙編」是否與交通部新頒規定有所扞格，經檢視後相關修正意見本室已彙整完峻並於7/13簽奉局長核定，將配合於改制日發布施行。
4	各組室辦公空間 異動搬遷規劃	第1階段 / 改制施行日前3週完成 / 第2階段 / 改制施行日前2週完成 / 第3階段 / 改制施行日前1週完成	第1階段: / 九樓用地組其中2科(地籍管理科、路權科)併成用地科搬遷至五樓最東側(工務組辦公區域)。 / 用地組另1科(產業科) 搬遷至一樓事務科與研考科之間(秘書室辦公區域)。 / 九樓機料組採購科搬遷至五樓緊鄰用地科 (工務組辦公區域)。 / 第2階段: / 九樓東半部(用地組騰空之3科)由七樓運輸管理中心-綜合運輸科搬遷上樓另加原九樓運輸管理中心-運輸規劃科及擴編新增的客運運輸、營運安全2科，共4科成立運輸組承接辦公區域。 / 第3階段: / 九樓機料組機料科搬遷至七樓原運輸管理中心-綜合運輸科位置。 / 九樓西半部(機料組騰空之2科空間)由擴編新增的交通管理、交通控制科另加現有交通工程科共3科，成立新交通管理組承接使用。
5	研擬新成立組室是否配置工友	改制施行日完成	新成立組室配置工友情形如下： / 1.運輸組（4科）分配工友1人（呂欽娥），原監理組2人調整為1人（周子涵）。 / 2.交通管理組（3科）分配工友1人（由原機料組陳家芳擔任）。 / 3.法制室（2科）由同樓層之養路組（5科）郭麗鳳及高麗如共同兼辦。 / 4.工務組增為6科原分配工友1人（馬招蓮），再增加工友1人（由原用地組張翠貞擔任）。 / 5.其他未變動組室維持原工友工作不變。 / 6.本案工作調整自改制施行日起實施。
6	將變動確認的組室科分機號重設。 / 分機表請資訊室配合的廠商修改程式。	改制施行日完成。 / 改制施行日完成。	各組室辦公空間異動搬遷規劃，依搬到的樓層設定分機號碼。 / 例如： / 1.用地科、採購科搬遷至五樓東側(工務組辦公區域)，用地科分機號碼將由5500~55XX，採購科分機號碼為5600~56XX。 / 2.產業科搬遷至一樓事務科與研考科之間(秘書室辦公區域)，分機號碼將由1600~16XX。 / 3.其餘變動組室將依上述原則設定分機號碼。

柒、法制工作分組報告
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	為使本局暨所屬機關（構）之相關法規命令、行政規則及契約，於本局改制後可無縫接軌，需函請各機關 (單位)檢視並清查各業管法令與契約有無須配合修正之情形。	2/15完成	辦理情形 / 1.法制作業計劃書106年1月18日已完成。 / 2.106年1月20日已函請局內單位及局屬機關配合辦理。 / 3.106年2月18日另以電郵局內單位及局屬機關承辦人，提醒請如期如式填報。
2	本局各機關 (單位) 列表函報清查結果。	3/30完成	辦理情形 / 依據第六次籌備小組會議主席裁示，經局內單位及所屬機關再次確認填報，本組已彙整局內單位及所屬機關檢視清冊，說明如下： / 1.局內單位須辦理修正之法規命令及行政規則，共計為68件。 / 2.局屬機關須辦理修正之法規命令及行政規則，共計為236件（含契約件數）。 / 3.綜上，本局須辦理修正之法規命令及行政規則，總計為304件。
3	本局各機關（單位）簽辦修正法令與下達（不含契約，契約由第6項應辦理事項處理）。	預計施行日前一週完成	辦理情形 / 1.為追蹤本項前置準備作業之辦理情形，本組106年4月27日函請各機關（單位）回復，截至8月2日為止之簽辦情形如下。 / (1)局本部：由各單位簽辦時再予以檢討確認後，法令應修正件數共計69件，已簽辦完成前置準備之數量為61件，剩餘8件，說明如下。 / 1因涉及「組織編制」與「陞遷序列」，而須俟行政院核定改制內容之法規，計有4件。 / 2刻正簽辦中之法規，計有4件。 / (2)局屬機關：由各機關簽辦時再予以檢討確認後，法令應修正件數共計121件（不含契約件數），皆已簽辦完成前置作業。 / 2.有關法規命令之部分 / (1)車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法:監理組106年3月16日召開會議，106年3月28日報部完成。 / (2)本局各區車輛行車事故鑑定會及覆議規費收費標準：監理組106年4月24日函公報中心，106年4月27日刊登預告完成。 / 3.未來將俟行政院核定本局改制及發布確定施行日後，再由各機關（單位）於施行日前一週完成各項法規命令之發布及行政規則之下達，完成生效程序。 / 4.另依據第八次會議主席裁示，清查需報部備查或核定之行政規則共計8件，已完成報部者計4件，其他則為簽奉核准俟行政院核定改制內容再行報部（計4件）。
4	變更管轄權公告及刊登行政院公報。	預計施行日前二週完成	辦理情形 / 將俟行政院核定本局改制及發布確定施行日後，由裁併後之管轄機關辦理管轄權公告及刊登行政院公報。 / 1.西濱中工處裁併至西濱北工處、東西向高南處裁併至西濱南工處部分： / 人事室業於106年2月23日召開整併會議，新工組依據該會議決議，於106年5月11日招開「新工單位整併後變更管轄權公告前置作業會議」；又人事室於106年6月28日召開第2次整併會議，法制科已列席說明相關法定程序及範例，後續將請裁併後之管轄機關（西濱北、南）依限陳報本局（新工組）轉行政院公報編印中心刊登公報。 / 2.基隆站整併至臺北市所、旗山站整併至高雄市所部分： / 監理組106年 3月10日便箋請相關單位提供意見，本組業已於106年3月15日提供法制意見。該組106年4月13日召集上開相關監理所進度確認。另台北市所陸續於106年5月12日、6月12日、7月13日並預計8月8日召開基隆站改隸待辦事項協調會，高雄市所6月23日、7月25日召開因應旗山監理站改隸高雄市區監理所配合辦理事項會議，法制科皆已列席說明相關法定程序。 / 3.各區車鑑會裁併至各區監理所： / 監理組於106年3月16日召集相關監理所開會討論整併事宜，並於106年3月28日業已將車鑑覆議辦法報部；車鑑收費標準106年4月27日刊登預告完成。
5	本局各機關（單位）回報修正及公告作業，完成改制生效前須辦理之各項法制作業。	預計施行日前一週完成回報	將於確定施行日之前，請各機關 (單位) 再回報完成法制作業之情形，俾利施行當日業務推動即可順利接軌。
6	局屬整併機關變更契約當事人、民事訴訟上當事人承受訴訟之程序及訴願案件（含行政訴訟）之處理。	預計確定之施行日後一週通知	因應本局改制施行生效後，通知涉及管轄權變更之機關辦理下列事項之主體變更或相關程序。 / 1.通知廠商契約辦理變更當事人。 / 2.通知委任律師辦理民事訴訟上當事人承受訴訟之程序。 / 3.訴願案件（含行政訴訟）之處理。

捌、預決算工作分組報告
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
一、	107年度概(預)算籌編
	籌編規劃原則。	105.12.20-106.2.28	本局改制後局本部組室及新工工程處調整整併等，因未有新移入之業務，現有預算書(含分預算)歲入項目、歲出工作計畫無需新增，未來僅少部分工作計畫內之執行項目文字說明或執行單位，須配合改制後組室業務情形微調。爰概(預)書內容將配合組室改制成立時間，適時調整。 / 預算書之表達，原則上將儘量避免變動過大，以免預算審議時遭立法委員質詢或誤解，致預算遭刪減。 / 107年度概算籌編作業已啟動，為免有業務主管組室漏提列需求，改制前，仍請現有各組室就現有業務項目或擬推動之業務提報概算需求；改制後本室將依新組室業務職掌，按各預算執行項目內容區分，將額度歸屬至相關組室。 / 本室辦理107年度法定預算分配時，將依新業務組室分配預算額度。
	額度分配、提報中程歲出額度需求。	105.12.20-106.2.28	1.107年度歲出基本需求概算額度已於105年12月底通知現有各業務主管組室，並請其提報107年度中程歲出概算需求時，按留存業務與移出業務分類。 / 2.交通部已於2月8日通知並核列本局暨所屬107年度概預算額度。 / 3.歲入預算於105年12月底通知所屬及局本部現有業務單位提報預估歲入數。
	概算籌編及提報。	106.2.1-106.3.中旬	1.本室依交通部核列之107年度概預算額度審核並彙整各(現有)業務主管組室提出之概算需求。 / 2.107年度概算需求業於 106年3月2日及3月7日召開概算審查會議審議完竣，業依會議決議查填相關表件並於3月13日傳送交通部。
	向交通部爭取預算。	106.3月中旬- 106.5月下旬	1.依交通部審查意見，請現有組室提供說明及申復，以爭取歲出額度。 / 2.本室業依交通部審議意見及核列數整編概算書，於5月22日陳報。
	向行政院主計總處爭取預算。	106.5月下旬-106.8.31	本室將依改制後組室職掌及業務推動項目，繼續檢視概算書文字內容並作適當修正。如有2個以上組室共同執行之項目，將檢討業務執行項目內容，視情形予以區分修正。如有業務項目之預算不易區分，本室必要時提供協助溝通分配。 / 配合改制情形請新設立之組室檢視修正概算書內容。 / 行政院主計總處審查本局概算意見，依改制情形請相關組室提供說明及申復。
	向立法院爭取 預算。	106.9.1-106.12.31	請改制後組室就立法委員或預算中心預算審議意見提供說帖或補充資料。
二、	106年度可用預算餘額調整配置
	現有組室調整配置可用預算餘額。	核定施行日前1日	本室將依本局陳報行政院改制之施行日期，於施行日前15日，請現有組室(涉及業務調整之組室)各預算控管人員確認預控系統資料，包括：預算數、實支數及預付數、未核銷請購單、工案號未核銷數(含預計保留數及其完整性）、可用預算餘額（詳如附表），並請其將可用預算餘額分析歸屬業務內容並分配至相關新制組室，依限回復本室，以協助於預控系統調整預算數。
	2.改制後組室確認配置之可用預算餘額。	核定施行日後20日	本室將於改制施行日後，通知改制後組室(業務異動組室)確認相關科目可用預算餘額數，倘部分科目預算餘額重新配置後相關組室未能取得共識，本室將提供協助。
	3.改制後各期修改分配預算之作法。	106年度各期修改分配預算仍依循改制前方式，由需求單位簽辦，送會原預算控管人員錄案彙整提供修改分配預算相關增減資料交本室彙辦。

玖、組織調整級綜合規劃工作分組、員額及權益保障工作分組報告
應辦理事項：
項次	應辦理事項	工作進度規劃 / (預定完成日期)	辦理情形或備註
1	一對一客製化訪談	施行日期前1個月完成	俟改制待遇類型奉行政院核定後，再將每位同仁轉任後待遇試算結果作整體分析，提供同仁選擇是否轉任。
2	辦理職務歸系及開立轉任人員之工作證明	施行日期前1個月完成	簡薦委制每一職務須辦理職務歸系、訂定職務說明書，改制初期將配合現職人員辦理歸系。 / 另為現職人員轉任採計年資提敘，開立工作內容證明。
3	函報本局組織法施行日期	本局及所屬機關內部單位組設、編制表各職稱配置及待遇類型視行政院審議情形再行函報	本局重行修正之處務規程、編制表及所屬機關組織法規、編制表等草案，業經由交通部於6/20轉陳行政院審議，本局組織法施行日期將視行政院審議情形，再據以函報。
4	召開陞遷委員會辦理資位制專員、視察資績評比	已於3/30完成	本局專員、視察職稱於資位制同列高員級，改制後專員、視察列等將不同，為期公平起見，依本局陞遷考核作業要點就現職專員、視察資績評比，並提陞遷甄審委員會審議，將作為改制後調派之依據。
5	配合本局組織法施行日期辦理4個新建工程處整併(西濱中整併至西濱北、東西向高南整併至西濱南)	2/23召開第1次整併會議。 / 6/28召開第2次整併會議。 / 8/3召開整併人力調整會議。	2/23召開第1次整併會議就處本部設置地點、各工務段業務分派及設置地點、人員移撥安置、財產移撥、檔案移交、會計事務處理、法制作業及程序等事項研訂相關處理原則及整併作業時程，請上開機關依會議決議賡續辦理，另請各工程處協助同仁填列意願調查表。 / 6/28召開第2次整併會議，會議決議： / 整併後西濱北處本部暫設西濱中現址、西濱南處本部暫設西濱南現址並分署辦公，並研擬如何分署辦公之細部規劃。（本局106.07.13函同意西濱南處本部暫維持現狀，俟新任處長派任後再行確定） / 改制初期工務段設置應以當時業務狀況設置，未來最多均以不超過8個工務段為限。 / 人員移撥安置以「各就各位」及尊重同仁意願為處理原則；如有特殊情形另以個案方式辦理。請西濱北、南重新調查同仁之意願並於1個月內造冊逕送本局人事室，俾利召開人員安置前置會議確認。 / 辦理財產移撥之機關請先清查須報廢財產，報廢處理後再行辦理移撥。 / 為確保改制時各項資訊業務能無縫接軌，運作順暢，請與本局資訊室密切聯繫。 / 變更管轄權公告請依本局新工組於5/11召開前置作業會議決議辦理；另西濱南法制作業規劃時程建議參酌西濱北擬訂。 / 西濱北、南管控表預定完成日期請修正一致。 / 8/3召開整併人力調整會議結論如下： / 以占缺機關與服務機關一致為原則。 / 若因未具任用資格或改派職缺權益受損或因業務需要等因素，暫無法改派職缺或歸建者，應敘明理由及期限，惟該等人員爾後陞遷即應歸建。 / 為免影響同仁權益請再調查同仁意願並檢視西濱北南編制員額可否容納後報局。
6	各工程處改制後是否繼續適用勞基法	6月15日完成	本局改制後各工程處已屬交通行政機關，是否得繼續適用勞基法，前業已函報勞動部請釋，案經該部函復:請本局釐清相關疑義再報，本局業已依勞動部所提疑義逐一說明及檢附相關文件再報該部釋示。 / 案經勞動部106年7月18日函復「貴局改制為行政機關後，所屬各區養護工程處及各區臨時工程處之現職約僱人員，若係依行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法進用之人員，並無勞動基準法之適用。」為保障該等人員相關權益事項(如退休、休假及工作條件等)，業請各機關研擬相關建議事項中。
7	編訂新機關代碼	施行日期前1個月完成
8	人事派免作業	施行日期前1個月完成