## 40
表4 工程執行進度及預算支用累計

中華民國107年 9月底
工程計畫別	累計執行進度(%)					預算支用累計(千元)
	總進度			年進度			總計畫			年度
	預定	實際	比較	預定	實際	比較	預定	實際	支用比 / (%)	預定	實際	支用比 / (%)
一、省道台9線 / 蘇花公路山 / 區路段改善 / 計畫	87.44	87.36	-0.08	78.67	78.67	－	41,755,811	40,686,411	97.44	5,069,010	3,999,610	78.90
二、省道台9線 / 南迴公路拓 / 寬改善後續 / 計畫	81.02	80.92	-0.10	70.33	69.54	-0.79	16,232,241	15,640,811	96.36	2,623,157	2,031,727	77.45
三、西濱快速公 / 路後續建設 / 計畫	85.02	85.19	0.17	63.90	65.65	1.75	54,536,983	54,588,532	100.09	4,421,025	4,472,574	101.17
四、淡江大橋及 / 其連絡道路 / 建設計畫	38.73	31.99	-6.74	57.69	33.68	-24.01	4,859,114	4,199,960	86.43	1,285,083	625,929	48.71
五、省道改善計 / 畫	95.91	95.91	－	71.21	71.21	－	22,862,349	22,624,925	98.96	2,648,057	2,410,633	91.03
六、生活圈道路 / 交通系統建 / 設計畫(公 / 路系統)8年 / (104-111) / 計畫	39.81	39.81	－	62.22	62.23	0.01	13,603,633	13,478,814	99.08	2,520,270	2,395,451	95.05
七、全國自行車 / 友善環境路 / 網整體規劃 / 及交通部自 / 行車路網建 / 置計畫	91.06	91.06	－	70.20	70.20	－	864,775	802,445	92.79	107,864	45,534	42.21
八、省道台9線花 / 東縱谷公路 / 安全景觀大 / 道計畫	0.20	0.20	－	67.00	67.00	－	19,168	14,397	75.11	10,168	5,397	53.08
資料來源：本局規劃組、工務組、養路組。
說 明：第六項計畫奉行政院指示修正計畫名稱及期程。

本局規劃組、工務組、養路組。
第六項計畫奉行政院指示修正計畫名稱及期程。