## 表(101)
表23 本局重大公路建設概況	Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH	中華民國108年底 / End of 2019
表23 本局重大公路建設概況
Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH
中華民國108年底 / End of 2019
(1)經費總預算及進度
(1)Budget and Progress Achieved
計 畫 名 稱	期程 Period of Schedule		經費總預算(千元)	累計實際進度(%)
	開 工 日 期	核定完工日期
Project Name	Starting Date	Scheduled Completion / Date	Budget (NT$1,000)	Progress Achieved (%)

一、省道台9線蘇 / 花公路山區路 / 段改善計畫	99.12	109.12	52,884,000	93.35
二、西濱快速公路 / 後續建設計畫	98.01	108.12	73,000,000	98.37
三、省道台９線南 / 迴公路拓寬改 / 善後續計畫	100.07	109.12	22,748,750	94.37
四、淡江大橋及其 / 連絡道路建設 / 計畫	103.01	113.12	21,194,000	41.01
五、省道台9線花 / 東縱谷公路安 / 全景觀大道計 / 畫	106.01	113.12	9,470,000	5
六、省道台76線(原 / 漢寶草屯線)台 / 19線以西路段 / 改善工程計畫	107.01	114.12	13,990,000	0.5
資料來源：本局工務組及養路組。
Source:Engineering Division and Maintenance Division, Directorate General of Highways.
資料來源：	本局工務組及養路組。
Source	:	Engineering Division and Maintenance Division, Directorate General of Highways.

## 表(102)
表23 本局重大公路建設概況(續1)	Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.1)	中華民國108年底 / End of 2019
表23 本局重大公路建設概況(續1)
Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.1)
中華民國108年底 / End of 2019
(1)經費總預算及進度
(1)Budget and Progress Achieved
計 畫 名 稱	期程 Period of Schedule		經費總預算(千元)	累計實際進度(%)
	開 工 日 期	核定完工日期
Project Name	Starting Date	Scheduled Completion / Date	Budget (NT$1,000)	Progress Achieved (%)

七、生活圈道路交 / 通系統建設計 / 畫(公路系統) / 8年(104-111) / 計畫	104.01	111.12	43,900,000	59
八、省道配合區域 / 排水整治及環 / 境營造計畫需 / 辦理橋梁工程	104.01	109.12	683,550	80
九、科學城低碳智 / 慧環境基礎建 / 置－公共建設 / 部分	106.09	113.12	1,912,000	30
十、提升道路品質 / 建設計畫	106.09	110. 08	12,000,000	50
十一、省道改善計 / 畫(108-113 / 年)	108.01	113.12	36,000,000	10.5

資料來源：本局工務組及養路組。
Source:Engineering Division and Maintenance Division, Directorate General of Highways.
資料來源：	本局工務組及養路組。
Source	:	Engineering Division and Maintenance Division, Directorate General of Highways.

## 表1(101)
表23 本局重大公路建設概況(續2)	Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.2)	中華民國108年底 / End of 2019
表23 本局重大公路建設概況(續2)
Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.2)
中華民國108年底 / End of 2019
(2)工程內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

一、省道台9線蘇花 / 公路山區路段 / 改善計畫	採一般省道雙車道標準規劃，優先就線形標準低、交通肇事率高之蘇澳至東澳，及落石坍方較多之南澳至和平、和中至大清水3路段，以另闢新線方式改善，改善長度共約38.8公里，其中包含8座隧道24.5公里，修正計畫於105年6月20日經行政院核定，預計109年底完成。	1.提供花東地區安全、可靠的聯外公路。 / 2.對於蘇花公路廊帶線狀觀光旅遊及節點聚落休閒遊憩將產生正面催化進而提升地區觀光產業效益。 / 3.促進沿線與花東地區之就業機會、土地價值，增進東部地區之發展，促進均衡臺灣各區域間之均衡發展。 / 4.地區經濟發展及土地增值效益，可分別為中央政府與地方政府創造國稅與地方稅收之收益。
二、西濱快速公路 / 後續建設計畫	本計畫辦理8項子計畫，完成目標如下: / 1.西濱快速公路39k+700增設1處交流道工程。 / 2.觀音至鳳岡段主線工程:長20.15公里。 / 3.白沙屯至南通灣段:長8.9公里。 / 4.員林大排至西濱大橋段:長30公里。 / 5.彰濱工業區路段平交路口立體化:改善3處路口。 / 6.大甲大安路段主線高架:長約13公里。 / 7.雲一交流道至海豐橋主線段:長7.87公里。 / 8.八棟寮至九塊厝段:10.4公里。 / 綜上，合計90.32公里，並改善3處路口及增設1處交流道。	1.增加道路安全性：因沿線重車比例甚高，貫通西濱快速公路後，將有助紓解地區性道路重車車流，提升地區道路安全性。 / 2.紓解國道車流：因具有南北向國道之替代性且不收費，貫通後將大幅提高用路人使用意願，並可於假日負擔紓解國道1號及3號飽和之車流。 / 3.吸納重車、客貨分流：貨物車流不需繞行至國道，可節省旅行時間及行車成本；降低國道之貨運車流改以服務客運之中小型車流為主，達到客貨分流之目的。 / 4.發揮快速公路便捷效益：與國道1號、3號及東西向快速公路，構築臺灣地區西部走廊之快速公路路網。

## 表1(102)
表23 本局重大公路建設概況(續3)	Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.3)	中華民國108年底 / End of 2019
表23 本局重大公路建設概況(續3)
Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.3)
中華民國108年底 / End of 2019
(2)工程內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

三、省道台9線南迴 / 公路拓寬改善 / 後續計畫	本計畫分3路段，分別為香蘭至金崙南方段(以拓寬3車道方式規劃，共計8.236公里)、金崙南方至大鳥段(以拓寬4車道方式規劃，共計11.33公里)及安朔至草埔段(規劃隧道、橋梁及路堤路塹方式構築道路，共計11.138公里)，計畫期程預計至109年底完成。	1.以隧道、橋梁方式，避開地質脆弱段，提高用路人安全與災害替代路線，紓解過年過節返鄉、旅行之車流量。 / 2.提升區域運輸系統功能服務品質，改善安朔草埔段道路線型不佳之運輸瓶頸，符合節能減碳效益，整合鐵路及公路系統，提高複合運輸服務績效。 / 3.帶動沿線觀光經濟，整合沿線旅遊景點，活絡東部觀光產業。
四、淡江大橋及其 / 連絡道路建設 / 計畫	本計畫主線採雙向4車道配置，全長約6公里，銜接已完工之臺北港二期聯外道路(省道台61甲線)，向北經淡水沙崙路往北銜接淡海新市鎮1-3號道路止。並設置銜接八里新店線匝道，提供淡水、八里旅次與板橋及新店等地區快速連結通道，且分別於臺北港臨港大道、八里文化公園旁及中正路設置匝道，提供臺北港便捷的聯外道路及串聯淡水河兩側旅遊休憩景點，計畫期程預計至113年底完成。	1.連絡淡水及八里兩地，縮短兩地產業活動及通勤距離，擴大發展腹地，促進鄰近地區之繁榮發展。 / 2.串聯北部濱海遊憩活動，節省旅遊行車時間，使觀光事業持續發展。 / 3.為淡海新市鎮提供聯外孔道，俾使北部濱海公路系統更臻完善。 / 4.配合臺北港興建及後續營運發展，提供便捷聯外交通。 / 5.配合「臺北都會區快速道路系統發展計畫」形成完整之快速公路網。
五、省道台9線花 / 東縱谷公路安 / 全景觀大道計 / 畫	本計畫主要係辦理花蓮縣境省道台9線木瓜溪橋至花東縣界約40餘公里路段拓寬改善，計畫期程106年至113年，總經費約94.7億元。	1.提升省道台9線花東公路舒適行車環境，並發展成為景觀遊憩道路。 / 2.促進沿線與花東地區之就業機會及土地價值，增進地方發展，具顯著的觀光社會效益。

## 表1(103)
表23 本局重大公路建設概況(續4)	Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.4)	中華民國108年底 / End of 2019
表23 本局重大公路建設概況(續4)
Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.4)
中華民國108年底 / End of 2019
(2)工程內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

六、省道台76線( / 原漢寶草屯線 / )台19線以西 / 路段改線工程 / 計畫	改線路段西端以西濱快速公路「台61線（芳苑）交流道」為起點，向東行經省道台17線，續經彰化二林精密機械園區及中科二林園區後，於員林大排銜接現有省道台76線高架段，全長約21公里。計畫期程自107年至114年，總經費139.9億元。	1.延續原省道台76線東西向快速公路，建構完整的快速交通路網。 / 2.串連彰化及南投縣境內工業區，提供貨物集散及工作旅次服務，活化新興工業區。 / 3.改善彰化縣路網布設偏重於彰北之現象，促進區域均衡發展。 / 4.帶動彰化縣西南角之發展。 / 5.提供離岸風電之陸上纜線管道布置空間，協助推展永續綠色能源政策，落實國家2030年再生能源發展目標。
七、生活圈道路系統 / 建設計畫(公路 / 系統)8年 / (104-111年) / 計畫	辦理宜蘭、新竹、苗栗、彰化、雲林、南投、嘉義、高雄、屏東、臺東、澎湖、花蓮等生活圈道路交通系統建設計畫道路工程之新建改善，以提升生活圈道路服務功能，期程自104年1月1日至111年12月31日。	1.改善生活圈道路及國家重要建設聯外道路瓶頸，提升路網及國家重要建設之易行性與可及性，構建便捷大眾運輸場站間聯絡道路。 / 2.強化城鄉均衡，俾使各市鎮工商產業依特色均衡發展；並促進區內觀光遊憩資源整體規劃與開發，提升國內觀光休閒品質與數量。
八、省道配合區域 / 排水整治及環境 / 營造計畫需辦理 / 橋梁工程	辦理省道台17線本淵橋改建工程，係配合經濟部水利署整治計畫及期程辦理橋梁改建，可提升省道橋梁安全，期程自104年1月1日至109年12月31日。	1.有效降低淹水風險，營造近自然排水路環境，可提高土地利用價值，促進地方繁榮，保障人民生命財產安全等效益。 / 2.省道橋梁長度或梁底高程不符區域排水整治規劃即配合辦理改善，以提升省道橋梁安全，減免淹水災害損失。

## 表1(104)
表23 本局重大公路建設概況(續5完)	Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.5'd)	中華民國108年底 / End of 2019
表23 本局重大公路建設概況(續5完)
Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.5'd)
中華民國108年底 / End of 2019
(2)工程內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

九、科學城低碳智 / 慧環境基礎建 / 置－公共建設 / 部分	本計畫主要是辦理高鐵臺南沙崙站銜接鄉道南154線聯絡道工程開工、省道台86線大潭交流道匝道(往高鐵)拓寬工程，及污水輸送專管工程施工，期程自106年9月1日至113年12月31日。	1.提供未來沙崙綠能科學城聯外道路建置，以有效分散聯外交通，避免交通集中現有幹道造成阻塞，並作為沙崙地區就業及供給運輸等交通需求使用。 / 2.完善高鐵臺南站特定區污水下水道系統，避免傳染疾病如登革熱、SARS之發生，解決區內污水排放問題，防止河川水體水質污染。
十、提升道路品質 / 建設計畫	本計畫主要辦理項目為「既有道路養護整建」、「綠色生態路網建置」、「設立道路幸福設施」及「形塑城鄉人文地景道路」等，期程自106年9月1日至110年8月31日。	1.改善路面平整度，提升路面品質，讓行車舒適性大幅提高。 / 2.整頓道路附屬設施，加強植生綠化，美化道路景觀，提升道路美質。 / 3.減少路面孔蓋，提高行車安全，提供人本及安全之用路環境。 / 4.營造公路保水綠帶，建置永續用路環境。 / 5.道路整合地方特色地景，促進觀光發展。
十一、省道改善計 / 畫(108-113 / 年)	本計畫主要是辦理「公路先期規劃」、「公路新建及改善」、「交通安全與管理品質提升」、「橋隧安全可靠度提升與延壽」、「路面服務品質提升與延壽」及「公路防避災改善」等6項工作項目，期程自108年1月1日至113年12月31日。	1.強化公路抗災能力，減少道路因災封閉而需繞行替代路線之情形，用路人旅行時間及旅行距離縮短，節省行車成本，包括油料、維修及折舊等費用支出。 / 2.橋隧安全可靠度及路面服務品質提升與延壽，完善省道公路運輸功能。