## 表(101)
表22 本局重大公路建設概況	Table 22 The Status of Major Highway Construction of DGH	中華民國110年底 / End of 2021
表22 本局重大公路建設概況
Table 22 The Status of Major Highway Construction of DGH
中華民國110年底 / End of 2021
(1)經費總預算及進度
(1)Budget and Progress Achieved
計 畫 名 稱	期程 Period of Schedule		經費總預算(千元)	累計實際進度(%)
	開 工 日 期	核定完工日期
Project Name	Starting Date	Scheduled Completion / Date	Budget (NT$1,000)	Progress Achieved (%)

一、淡江大橋及其 / 連絡道路建設 / 計畫	103.01	113.12	21,194,000	61.12
二、省道台9線花 / 東縱谷公路安 / 全景觀大道計 / 畫(花蓮段)	106.01	113.12	9,470,000	32.04
三、省道台9線花 / 東縱谷公路安 / 全景觀大道計 / 畫(臺東段)	110.01	116.12	14,208,780	2.37
四、省道台76線(原 / 漢寶草屯線)台 / 19線以西路段 / 改善工程計畫	107.01	114.12	13,990,000	23.70

資料來源：本局工務組及養路組。
Source:Engineering Division and Maintenance Division, Directorate General of Highways.
資料來源：	本局工務組及養路組。
Source	:	Engineering Division and Maintenance Division, Directorate General of Highways.

## 表(102)
表22 本局重大公路建設概況(續1)	Table 22 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.1)	中華民國110年底 / End of 2021
表22 本局重大公路建設概況(續1)
Table 22 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.1)
中華民國110年底 / End of 2021
(1)經費總預算及進度
(1)Budget and Progress Achieved
計 畫 名 稱	期程 Period of Schedule		經費總預算(千元)	累計實際進度(%)
	開 工 日 期	核定完工日期
Project Name	Starting Date	Scheduled Completion / Date	Budget (NT$1,000)	Progress Achieved (%)

五、生活圈道路交 / 通系統建設計 / 畫(公路系統) / 8年(104-111) / 計畫	104.01	110.12	43,900,000	100.00
六、科學城低碳智 / 慧環境基礎建 / 置－公共建設 / 部分	106.09	113.12	2,323,000	80.00
七、提升道路品質 / 建設計畫	106.09	114.12	21,892,200	50.00
八、省道改善計 / 畫(108-113 / 年)	108.01	113.12	36,000,000	35.67

資料來源：本局工務組及養路組。
Source:Engineering Division and Maintenance Division, Directorate General of Highways.
資料來源：	本局工務組及養路組。
Source	:	Engineering Division and Maintenance Division, Directorate General of Highways.

## 表1(101)
表22 本局重大公路建設概況(續2)	Table 22 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.2)	中華民國110年底 / End of 2021
表22 本局重大公路建設概況(續2)
Table 22 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.2)
中華民國110年底 / End of 2021
(2)工程內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

一、淡江大橋及其 / 連絡道路建設 / 計畫	本計畫主線採雙向4車道配置，全長約6公里，銜接已完工之臺北港二期聯外道路(省道台61甲線)，向北經淡水沙崙路往北銜接淡海新市鎮1-3號道路止。並設置銜接八里新店線匝道，提供淡水、八里旅次與板橋及新店等地區快速連結通道，且分別於臺北港臨港大道、八里文化公園旁及中正路設置匝道，提供臺北港便捷的聯外道路及串聯淡水河兩側旅遊休憩景點，計畫期程預計至113年底完成。	1.連絡淡水及八里兩地，縮短兩地產業活動及通勤距離，擴大發展腹地，促進鄰近地區之繁榮發展。 / 2.串聯北部濱海遊憩活動，節省旅遊行車時間，使觀光事業持續發展。 / 3.為淡海新市鎮提供聯外孔道，俾使北部濱海公路系統更臻完善。 / 4.配合臺北港興建及後續營運發展，提供便捷聯外交通。 / 5.配合「臺北都會區快速道路系統發展計畫」形成完整之快速公路網。
二、省道台9線花 / 東縱谷公路安 / 全景觀大道計 / 畫(花蓮段)	本計畫主要係辦理花蓮縣境省道台9線木瓜溪橋至花東縣界約40餘公里路段拓寬改善，計畫期程106年至113年，總經費約94.7億元。	1.提升省道台9線花東公路舒適行車環境，並發展成為景觀遊憩道路。 / 2.促進沿線與花東地區之就業機會及土地價值，增進地方發展，具顯著的觀光社會效益。

## 表1(102)
表22 本局重大公路建設概況(續3)	Table 22 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.3)	中華民國110年底 / End of 2021
表22 本局重大公路建設概況(續3)
Table 22 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.3)
中華民國110年底 / End of 2021
(2)工程內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

三、省道台9線花 / 東縱谷公路安 / 全景觀大道計 / 畫(臺東段)	本計畫主要係辦理花蓮臺東縣界(台9線里程304k+300)起至臺東縣臺東市綠色隧道起點(台9線里程355k+400)約45.8公里路段拓寬改善，其中按原台9線拓寬長度約24.5公里，新闢外環線共約21.3公里。計畫期程110年至116年，總經費約142.09億元。	1.增加公路容量，建構完整運輸，促進地區發展。 / 2.改善瓶頸路段，消弭危險路段，提升公路安全。 / 3.營造景觀廊道，增進服務品質，提振觀光發展。
四、省道台76線( / 原漢寶草屯線 / )台19線以西 / 路段改線工程 / 計畫	改線路段西端以西濱快速公路「台61線（芳苑）交流道」為起點，向東行經省道台17線，續經彰化二林精密機械園區及中科二林園區後，於員林大排銜接現有省道台76線高架段，全長約21公里。計畫期程自107年至114年，總經費139.9億元。	1.延續原省道台76線東西向快速公路，建構完整的快速交通路網。 / 2.串連彰化及南投縣境內工業區，提供貨物集散及工作旅次服務，活化新興工業區。 / 3.改善彰化縣路網布設偏重於彰北之現象，促進區域均衡發展。 / 4.帶動彰化縣西南角之發展。 / 5.提供離岸風電之陸上纜線管道布置空間，協助推展永續綠色能源政策，落實國家2030年再生能源發展目標。

## 表1(103)
表22 本局重大公路建設概況(續4)	Table 22 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.4)	中華民國110年底 / End of 2021
表22 本局重大公路建設概況(續4)
Table 22 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.4)
中華民國110年底 / End of 2021
(2)工程內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

五、生活圈道路系統 / 建設計畫(公路 / 系統)8年 / (104-111年) / 計畫	辦理宜蘭、新竹、苗栗、彰化、雲林、南投、嘉義、高雄、屏東、臺東、澎湖、花蓮等生活圈道路交通系統建設計畫道路工程之新建改善，以提升生活圈道路服務功能，期程自104年1月1日至110年12月31日。	1.改善生活圈道路及國家重要建設聯外道路瓶頸，提升路網及國家重要建設之易行性與可及性，構建便捷大眾運輸場站間聯絡道路。 / 2.強化城鄉均衡，俾使各市鎮工商產業依特色均衡發展；並促進區內觀光遊憩資源整體規劃與開發，提升國內觀光休閒品質與數量。
六、科學城低碳智 / 慧環境基礎建 / 置－公共建設 / 部分	本計畫主要是辦理高鐵臺南沙崙站銜接鄉道南154線聯絡道工程開工、省道台86線大潭交流道匝道(往高鐵)拓寬工程，及污水輸送專管工程施工，期程自106年9月1日至113年12月31日。	1.提供未來沙崙綠能科學城聯外道路建置，以有效分散聯外交通，避免交通集中現有幹道造成阻塞，並作為沙崙地區就業及供給運輸等交通需求使用。 / 2.完善高鐵臺南站特定區污水下水道系統，避免傳染疾病如登革熱、SARS之發生，解決區內污水排放問題，防止河川水體水質污染。

## 表1(104)
表22 本局重大公路建設概況(續5完)	Table 22 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.5'd)	中華民國110年底 / End of 2021
表22 本局重大公路建設概況(續5完)
Table 22 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.5'd)
中華民國110年底 / End of 2021
(2)工程內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

七、提升道路品質 / 建設計畫	本計畫主要是辦理項目為「既有道路養護整建」、「綠色生態路網建置」、「設立道路幸福設施」及「形塑城鄉人文地景道路」等，期程自106年9月1日至114年12月31日。	1.改善路面平整度，提升路面品質，讓行車舒適性大幅提高。 / 2.整頓道路附屬設施，加強植生綠化，美化道路景觀，提升道路美質。 / 3.減少路面孔蓋，提高行車安全，提供人本及安全之用路環境。 / 4.營造公路保水綠帶，建置永續用路環境。 / 5.道路整合地方特色地景，促進觀光發展。
八、省道改善計 / 畫(108-113 / 年)	本計畫主要是辦理「公路先期規劃」、「公路新建及改善」、「交通安全與管理品質提升」、「橋隧安全可靠度提升與延壽」、「路面服務品質提升與延壽」及「公路防避災改善」等6項工作項目，期程自108年1月1日至113年12月31日。	1.強化公路抗災能力，減少道路因災封閉而需繞行替代路線之情形，用路人旅行時間及旅行距離縮短，節省行車成本，包括油料、維修及折舊等費用支出。 / 2.橋隧安全可靠度及路面服務品質提升與延壽，完善省道公路運輸功能。