## 表(101)
表23 本局重大公路建設概況	Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH	中華民國107年底 / End of 2018
表23 本局重大公路建設概況
Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH
中華民國107年底 / End of 2018
(1)經費總預算及進度
(1)Budget and Progress Achieved
計 畫 名 稱	期程 Period of Schedule		經費總預算(千元)	累計實際進度(%)
	開 工 日 期	核定完工日期
Project Name	Starting Date	Scheduled Completion / Date	Budget (NT$1,000)	Progress Achieved (%)

一、省道台9線蘇 / 花公路山區路 / 段改善計畫	99.12	109.12	52,884,000	89.66
二、西濱快速公路 / 後續建設計畫	98.01	108.12	73,000,000	88.36
三、省道台９線南 / 迴公路拓寬改 / 善後續計畫	100.01	109.12	20,425,000	83.36
四、淡江大橋及其 / 連絡道路建設 / 計畫	103.01	113.12	21,194,000	32.96
五、省道台9線花 / 東縱谷公路安 / 全景觀大道計 / 畫	106.01	113.12	9,470,000	0.25
資料來源：本局工務組及養路組。
Source:Engineering Division and Maintenance Division, Directorate General of Highways.
資料來源：	本局工務組及養路組。
Source	:	Engineering Division and Maintenance Division, Directorate General of Highways.

## 表(102)
表23 本局重大公路建設概況(續1)	Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.1)	中華民國107年底 / End of 2018
表23 本局重大公路建設概況(續1)
Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.1)
中華民國107年底 / End of 2018
(1)經費總預算及進度
(1)Budget and Progress Achieved
計 畫 名 稱	期程 Period of Schedule		經費總預算(千元)	累計實際進度(%)
	開 工 日 期	核定完工日期
Project Name	Starting Date	Scheduled Completion / Date	Budget (NT$1,000)	Progress Achieved (%)

六、省道改善計畫	102.01	107.12	24,425,755	100
七、生活圈道路交 / 通系統建設計 / 畫(公路系統) / 8年(104-111) / 計畫	104.01	111.12	43,900,000	45.34
八、省道配合區域 / 排水整治及環 / 境營造計畫需 / 辦理橋梁工程	104 01	109 12	683,550	63
九、省道配合重要 / 河川環境營造 / 計畫需辦理僑 / 梁工程	104 01	109 12	2,654,446	51.49
十、全國自行車友 / 善環境路網整 / 體規劃及交通 / 部自行車路網 / 建置計畫	104.01	107.12	1,033,070	100
資料來源：本局工務組及養路組。
Source:Engineering Division and Maintenance Division, Directorate General of Highways.
資料來源：	本局工務組及養路組。
Source	:	Engineering Division and Maintenance Division, Directorate General of Highways.

## 表1(101)
表23 本局重大公路建設概況(續2)	Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.2)	中華民國107年底 / End of 2018
表23 本局重大公路建設概況(續2)
Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.2)
中華民國107年底 / End of 2018
(2)工程內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

一、省道台9線蘇花 / 公路山區路段 / 改善計畫	採一般省道雙車道標準規劃，優先就線形標準低、交通肇事率高之蘇澳至東澳，及落石坍方較多之南澳至和平、和中至大清水3路段，以另闢新線方式改善，改善長度共約38.8公里，其中包含8座隧道24.5公里，修正計畫於105年6月20日經行政院核定，預計109年底完成。	1.提供花東地區安全、可靠的聯外公路。 / 2.對於蘇花公路廊帶線狀觀光旅遊及節點聚落休閒遊憩將產生正面催化進而提升地區觀光產業效益。 / 3.促進沿線與花東地區之就業機會、土地價值，增進東部地區之發展，促進均衡臺灣各區域間之均衡發展。 / 4.地區經濟發展及土地增值效益，可分別為中央政府與地方政府創造國稅與地方稅收之收益。
二、西濱快速公路 / 後續建設計畫	本計畫辦理8項子計畫，完成目標如下: / 1.西濱快速公路39k+700增設1處交流道工程。 / 2.觀音至鳳岡段主線工程:長20.15公里。 / 3.白沙屯至南通灣段:長8.9公里。 / 4.員林大排至西濱大橋段:長30公里。 / 5.彰濱工業區路段平交路口立體化:改善3處路口。 / 6.大甲大安路段主線高架:長約13公里。 / 7.雲一交流道至海豐橋主線段:長7.87公里。 / 8.八棟寮至九塊厝段:10.4公里。 / 綜上，合計90.32公里，並改善3處路口及增設1處交流道。	1.增加道路安全性：沿線重車比例甚高，致沿線採平面設計側車道充斥大量貨物車流，已對地區性道路產生安全上的衝擊，貫通西濱快速公路後，將有助紓解地區性道路重車車流，提升地區道路安全性。 / 2.紓解國道車流：西濱快速公路具有南北向國道之替代性且不收費，貫通後將大幅提高用路人使用意願，並可於假日負擔紓解國道1號及3號飽和之車流。 / 3.吸納重車、客貨分流：貨物車流不需繞行至國道，可節省旅行時間及行車成本，功能定位可轉型為服務貨運車流為主軸；降低國道之貨運車流改以服務客運之中小型車流為主，達到客貨分流之目的。 / 4.發揮快速公路便捷效益：可因應未來區域發展所衍生之交通需求及配合國家整體經濟建設，與國道1號、3號及東西向快速公路，構築臺灣地區西部走廊之快速公路路網。貫通西濱快速公路屬「愛臺12項建設計畫」全島便捷交通網-高速公路與快速道路系統整合重要一環。

## 表1(102)
表23 本局重大公路建設概況(續3)	Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.3)	中華民國107年底 / End of 2018
表23 本局重大公路建設概況(續3)
Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.3)
中華民國107年底 / End of 2018
(2)工程內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

三、省道台9線南迴 / 公路拓寬改善 / 後續計畫	本計畫分3路段，分別為香蘭至金崙南方段(以拓寬3車道方式規劃，共計8.236公里)、金崙南方至大鳥段(以拓寬4車道方式規劃，共計11.33公里)及安朔至草埔段(規劃隧道、橋梁及路堤路塹方式構築道路，共計11.138公里)，計畫期程預計10年。	1.提供一條安全、穩定回家的道路，以隧道、橋梁方式，避開地質脆弱段，提高用路人安全與災害替代路線，紓解過年過節返鄉、旅行之車流量。 / 2.提升區域運輸系統功能服務品質，改善安朔草埔段道路線型不佳之運輸瓶頸，符合節能減碳效益，整合鐵路及公路系統，提高複合運輸服務績效。 / 3.帶動沿線觀光經濟，整合沿線旅遊景點，活絡東部觀光產業。
四、淡江大橋及其 / 連絡道路建設 / 計畫	本計畫主線採雙向4車道配置，全長約6公里，銜接已完工之臺北港二期聯外道路(省道台61甲線)，向北經淡水沙崙路往北銜接淡海新市鎮1-3號道路止。並設置銜接八里新店線匝道，提供淡水、八里旅次與板橋及新店等地區快速連結通道，且分別於臺北港臨港大道、八里文化公園旁及中正路設置匝道，提供臺北港便捷的聯外道路及串聯淡水河兩側旅遊休憩景點。	1.連絡淡水及八里兩地，縮短兩地產業活動及通勤距離，擴大發展腹地，促進鄰近地區之繁榮發展。 / 2.串聯北部濱海遊憩活動，節省旅遊行車時間，使觀光事業持續發展。 / 3.為淡海新市鎮提供聯外孔道，俾使北部濱海公路系統更臻完善。 / 4.配合臺北港興建及後續營運發展，提供便捷聯外交通。 / 5.配合「臺北都會區快速道路系統發展計畫」形成完整之快速公路網。

## 表1(103)
表23 本局重大公路建設概況(續4)	Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.4)	中華民國107年底 / End of 2018
表23 本局重大公路建設概況(續4)
Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.4)
中華民國107年底 / End of 2018
(2)工程內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

五、省道台9線花 / 東縱谷公路安 / 全景觀大道計 / 畫	本計畫主要係辦理花蓮縣境省道台9線木瓜溪橋至花東縣界約40餘公里路段拓寬改善，規畫期程106年至113年，總經費約94.7億元。	1.提升省道台9縣花東公路舒適行車環境:花東公路因拓寬改善道路，空間將重新分配車流行駛條件，並發展成為景觀遊憩道路，符合東部永續發展綱要計畫之精神。 / 2.促進區域均衡發展:促進沿線與花東地區之就業機會、土地價值，增進地方發展，具有顯著的觀光社會效益。
六、省道改善計畫	辦理省道橋梁耐震補強工程及省道修建工程，以提升省道橋梁耐震能力，維護用路人生命財產安全，並建構完善省道路網，提高省道公路系統之機動性、可及性及連結性，俾供用路人安全、便捷、舒適之公路運輸服務。期程自102年1月1日至107年12月31日。	1.提升省道山區路段防避災能力及省道橋梁耐震能力。 / 2.維持省道公路系統路網完整性，減少用路人因交通壅塞所造成時間延滯。 / 3.維持城際運輸之交通順暢性，增加國民旅遊之可及性。 / 4.利用公共工程建設支出，帶動整體國家社會經濟發展。 / 5.創造區域性地標、景觀，促進地方觀光及產業發展及確保防災救護路網之完整性。
七、生活圈道路系統 / 建設計畫(公路 / 系統)8年 / (104-111年) / 計畫	辦理宜蘭、新竹、苗栗、彰化、雲林、南投、嘉義、高雄、屏東、臺東、澎湖、花蓮等生活圈道路交通系統建設計畫道路工程之新建改善，以提升生活圈道路服務功能，期程自104年1月1日至111年12月31日。	1.改善生活圈道路及國家重要建設聯外道路瓶頸，提升路網及國家重要建設之易行性與可及性。西部走廊達15分鐘內由區域中心或產業中心到達高(快)速公路交流道之目標，並構建便捷大眾運輸場站間聯絡道路。 / 2.強化城鄉均衡，俾使各市鎮工商產業依特色均衡發展；並促進區內觀光遊憩資源整體規劃與開發，提升國內觀光休閒品質與數量。

## 表1(104)
表23 本局重大公路建設概況(續5完)	Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.5'd)	中華民國107年底 / End of 2018
表23 本局重大公路建設概況(續5完)
Table 23 The Status of Major Highway Construction of DGH(Cont.5'd)
中華民國107年底 / End of 2018
(2)工程內容及預期效益
(2)Content and Efficacy
計 畫 名 稱	計 畫 內 容	預 期 效 益
Project Name	Content	Efficacy

八、省道配合區域 / 排水整治及環境 / 營造計畫需辦理 / 橋梁工程	辦理省道台17線本淵橋改建工程，係配合經濟部水利署整治計畫及期程辦理橋梁改建，可提升省道橋梁安全，期程自104年1月1日至109年12月31日。	1.本計畫係配合經濟部水利署「區域排水整治及環境營造計畫」，有效降低淹水風險，營造近自然排水路環境，可提高土地利用價值，促進地方繁榮，保障人民生命財產安全等效益。 / 2.本計畫內省道橋梁長度或梁底高程不符區域排水整治規劃即配合辦理改善，以提升省道橋梁安全，期能達到落實流域整體治理與綜合治水原則，減免淹水災害損失。
九、省道配合重要 / 河川環境營造 / 計畫需辦理 / 橋梁工程	辦理省道台14乙線軍功橋、省道台2線噶瑪蘭橋、省道台11線花蓮大橋、省道台1線三疊溪橋、省道台17甲線鹽水溪橋、省道台3線新旗尾橋、省道台9甲線新上龜山橋、省道台1線石牛溪橋、省道台1線虎尾溪橋及省道台1線急水溪橋等10座橋梁改建工程，期程自104年1月1日至109年12月31日。	1.係配合經濟部水利署「重要河川環境營造計畫」，加強重要河川防洪減災功能及營造良好河川景觀與棲地環境，保護區內居民生命財產安全，建構親水、休閒、遊憩及美化河川，提供安全、永續之生活環境，對社會、國家整體經濟之繁榮發展助益甚大。 / 2.省道橋梁長度或梁底高程不符河川治理規劃即配合辦理改善，以提升省道橋梁安全，並減少天然災害造成橋梁損壞，降低淹水潛勢並減少長期維護經費的增加。
十、全國自行車友 / 善環境路網整 / 體規劃及交通 / 部自行車路網 / 建置計畫	辦理省道公路自行車友善環境改善工程，期程自104年1月1日至107年12月31日。	1.提升自行車道使用率及自行車滿意度。 / 2.提升公路騎乘自行車之安全性。 / 3.達成節能減碳效果。 / 4.促進地方觀光產業。