## 50(101)
表5 重要工程計畫進度	中華民國107年12月底
表5 重要工程計畫進度

中華民國107年12月底
工程計畫別	期程		年度進度 / (%)		累計進度 / (%)		落後原因
	起	迄
	年 月	年 月	預定	實際	預定	實際

一、省道台９線蘇 / 花公路山區路 / 段改善計畫	99 12	109 12	100.00	100.00	89.66	89.66
二、省道台９線南 / 迴公路拓寬改 / 善後續計畫	100 01	109 12	100.00	100.00	83.36	83.36
三、西濱快速公路 / 後續建設計畫	98 01	108 12	100.00	100.00	88.36	88.36
四、淡江大橋及其 / 連絡道路建設 / 計畫	103 01	113 12	100.00	100.00	32.96	32.96

## 50(102)
表5 重要工程計畫進度(續)	中華民國107年12月底
表5 重要工程計畫進度(續)

中華民國107年12月底
工程計畫別	期程		年度進度 / (%)		累計進度 / (%)		落後原因
	起	迄
	年 月	年 月	預定	實際	預定	實際

五、省道改善計畫	102 01	107 12	100.00	100.00	100.00	100.00
六、生活圈道路交 / 通系統建設計 / 畫(公路系統) / 8年(104-111) / 計畫	104 01	111 12	100.00	100.00	45.34	45.34
七、全國自行車友 / 善環境路網整 / 體規劃及交通 / 部自行車路網 / 建置計畫	104 01	107 12	100.00	100.00	100.00	100.00
八、省道台9線花 / 東縱谷公路安 / 全景觀大道計 / 畫	106 01	113 12	100.00	100.00	0.25	0.25
資料來源：本局規劃組、工務組、養路組。
說 明：第六項計畫奉行政院指示修正計畫名稱及期程。

本局規劃組、工務組、養路組。
第六項計畫奉行政院指示修正計畫名稱及期程。